## Sheet1
模块 | 功能点 | 时间周期 | [38 empty] | 备注
|  | 4月 | [23 empty] | 5月
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
产品原型设计 | 移动端,PC端产品模型设计 | [39 empty] | 产出:原型图设计文档 | bar: 4月 8 to 4月 12
产品交互设计,制作 | 移动端,PC端原型图设计,制作 | [39 empty] | 产出:交互设计图片,psd(初版) | bar: 4月 8 to 4月 12
系统框架 | app框架代码设计,开发 | [39 empty] | 产出:APP整体页面框架 | bar: 4月 11 to 4月 15
| PC端界面框架代码设计,开发 | [39 empty] | 产出:PC端静态整体页面框架 | bar: 4月 11 to 4月 15
| 服务端后台框架设计,开发 | [39 empty] | 产出:代码框架接通数据库 | bar: 4月 10 to 4月 14
| 服务端前端框架设计,开发 | [39 empty] | 产出:页面文件,JS库布局完成 | bar: 4月 10 to 4月 14
客户端系统 | 用户注册 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 16 to 4月 18
| 用户登录 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 17 to 4月 19
| 资料提交 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 20 to 4月 22
| 资料编辑 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 21 to 4月 23
| 密码重置 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 24 to 4月 26
| 推送信息列表 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 24 to 4月 27
| 推送信息详细 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 4月 26 to 4月 29
| LBS快捷地址输入 | [39 empty] | 与百度地图SDK联调,工期要看SKD申请状态 | bar: 4月 30 to 5月 1
| 应用升级 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 5月 2 to 5月 3
| 引导界面 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 5月 4 to 5月 5
| 分享推荐好友使用 | [39 empty] | 优先有SDK接口的,其次是链接 | bar: 5月 6 to 5月 11
| splash界面 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 5月 4 to 5月 6
| 个人信用度资料,简历完整度 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 5月 5 to 5月 7
| 自动登录 | [39 empty] | 产出对应功能点界面,后台接通 | bar: 5月 8 to 5月 9
服务端系统 | 系统用户登录 | bar: 4月 16 to 4月 17
系统用户重置密码 | bar: 4月 17 to 4月 18
系统用户管理 | bar: 4月 18 to 4月 19
权限管理 | bar: 4月 20 to 4月 23
用户信息导出 | bar: 4月 24 to 4月 26
用户信息导入 | bar: 4月 27 to 4月 29
企业信息导入 | bar: 4月 28 to 4月 30
企业信息导出 | bar: 4月 29 to 4月 31
筛选条件设置 | bar: 5月 1 to 5月 3
筛选条件保存 | bar: 5月 3 to 5月 4
信息筛选算法 | bar: 5月 3 to 5月 7
信息筛选导出 | bar: 5月 5 to 5月 8
信息筛选导入 | bar: 5月 7 to 5月 9
录用信息导入 | bar: 5月 10 to 5月 12
录用信息导出 | bar: 5月 11 to 5月 13
SEO关键字管理 | bar: 4月 16 to 4月 18
信用评级系统 | bar: 4月 19 to 4月 21
操作日志,系统日志记录
系统测试 | 整体流程联调测试,功能测试 | bar: 5月 10 to 5月 15
其他说明: | 最终上线时:1.第三方短信接口 2.LBS地图需要申请 3.服务器,域名备案 这三点最好以贵方公司名义申请